## Sheet1
深圳市2016年内涝点整治情况一览表
（至2016年10月）
序号 | 责任单位 | 工作任务 | 任务来源 | 进展情况 | 计划完成时间
1 | 福田区 | 益田南路皇岗公园地铁工地边 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 已完成
2 |  | 深南路转金盾剧院处立交桥下 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 已完成
3 |  | 红荔路关山月美术馆门前 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成 | 已完成
4 |  | 福田保税区1号隧道双向车道 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 已完成
5 |  | 北环路神彩苑路段 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 已完成
6 |  | 滨河路转皇岗路辅道易涝点整治工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 2016-10-01
7 |  | 福强路水围村口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 水围实业股份公司将开展水围村改造工程，改造完成后解决此处内涝问题。2016年采取泵站维护、加强内涝巡查、加强对周边市政管网清疏的临时措施，保障台风暴雨不出现内涝问题。 | 2016年底
8 |  | 深南大道福田汽车站 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成 | 2016年底
9 |  | 益田路与滨河路桥洞 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成 | 2016年底
10 | 罗湖区 | 沙湾公路积水点 | 2016年市政府重点工作、治水提质 | 已完成
11 |  | 文锦北路南行田贝四路路口 | 2016年市政府重点工作、治水提质 | 已完成
12 | 南山区 | 西丽街道创盛路排水管网改造 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成 | 2016年8月底
13 |  | 蛇口街道望海路半岛城邦段雨水管改造工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 正在施工 | 2016年底
14 |  | 桃源街道塘朗工业区内涝整治工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 正在施工 | 2016年底
15 | 盐田区 | 深盐路梧桐山立交路面积水 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
16 |  | 盐梅路海关缉私局路段路面积水 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
17 |  | 盐梅路小梅沙海洋世界路段路面积水 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
18 |  | 中英街1号门前井盖冒水 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
19 |  | 旧山边村内涝 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
20 | 宝安区 | 龙珠社区龙珠路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
21 |  | 创业一路天虹商场前 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
22 |  | 锦花路与流塘路交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
23 |  | 鹤洲社区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成10% | 2016年完工
24 |  | 兴业路共乐派出所附近 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 准备开工 | 2016年完工
25 |  | 福围社区福围市场片区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成98% | 2016年完工
26 |  | 东方社区上头田旧村 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
27 |  | 民主大道（松福路至锦程路段） | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
28 |  | 新桥社区高速出入口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
29 |  | 新二庄村高速桥底(新二社区） | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成80% | 2016年完工
30 |  | 碧头社区朗碧路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
31 |  | 燕川社区松罗路燕山小学红绿灯路口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
32 |  | 燕川社区广田路和燕山大道交汇口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
33 |  | 祝龙田路龙大高速桥涵 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
34 |  | 料坑大道南光高速出入口路段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
35 |  | 塘头大道又一村段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
36 |  | 西乡街道海城新村1期 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成71% | 2016年底主体完工
37 | 龙岗区 | 京南路与百鸽路交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
38 |  | 丹平路金鹏物流园门前 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成45% | 2016年底
39 |  | 新亚洲百货（金鹏学校附近） | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
40 |  | 五和大道 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
41 |  | 吉华路（万科城南门~上雪科技园段） | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
42 |  | 富利时路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
43 |  | 排榜路蛇地岭小区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
44 |  | 盐排高速往深圳方向路口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
45 |  | 白泥坑城管所门口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
46 |  | 平吉大道与辅歧路交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
47 |  | 建南路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
48 |  | 高原路学校门口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
49 |  | 横岭二街与平湖大街交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
50 |  | 隔圳东路麦当劳门口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
51 |  | 龙岗大道长山路段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
52 |  | 宝荷路积谷田路段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
53 |  | 碧新路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
54 |  | 浪背村门牌号27、28、29 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
55 |  | 南同大道与宝龙七路交汇 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
56 | 光明新区 | 公明根玉路内涝整治工程 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
57 | 坪山新区 | 坪山办事处坪环社区黄沙坑新合路金地朗月住宅区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
58 |  | 坪山办事处沙湖社区金碧路（老横坪公路）松岭工业区段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
59 |  | 坑梓办事处老坑社区松子坑上四巷 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
60 |  | 坑梓办事处老坑社区三角楼居民小组深汕高速桥底 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
61 |  | 坑梓办事处老坑社区松子坑居民小组果园路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
62 |  | 坑梓办事处老坑社区松子坑路锦堂段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
63 |  | 坑梓办事处老坑社区松子坑豪轩厂 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
64 |  | 坑梓办事处西坑村 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
65 |  | 龙兴北路（龙田小学至同富裕工业区段 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
66 |  | 坑梓沙田社区下廖老屋区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
67 |  | 坪山办事处行政二路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
68 |  | 坪山办事处行政九路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
69 |  | 坪山办事处行政八路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
70 |  | 坑梓比亚迪二厂南片区 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
71 |  | 坪山办事处田头社区金田路与曹岗坑排水渠交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
72 |  | 坪山办事处深汕路市规土委坪山管理局路口 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
73 |  | 坑梓办事处聚龙山路与丹梓大道交汇处 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完成
74 |  | 坑梓办事处金联路 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已完工准备验收
75 | 龙华新区 | 观澜河干流“5.11”、“5.20”暴雨水毁修复工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成
76 |  | 民治办事处民治沙元埔段河堤加固工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成
77 |  | 深圳市龙华新区新塘排水渠清淤整治工程 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 因该项目涉及电信、电力等各类管线迁改工作，目前正在调整方案。 | 2016年底
78 |  | 龙华新区梅华新园片区排涝工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 完成15% | 2016年底
79 |  | 民治办事处福龙路（广深港铁路桥段）排水整治工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 完成25% | 2016年底
80 |  | 梅观高速华为至大发埔段积水整治工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 完成40% | 2016年底
81 |  | 深圳市新区大道北站片区内涝点隐患整治工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已完成
82 |  | 上芬水龙安医院段暗涵整治工程 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成40% | 2016年底
83 |  | 宝德厂片区内涝整治工程 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 该项目方案已经东莞塘厦镇政府同意，目前正在抓紧实施 | 2016年底
84 |  | 爱孚学校片区排涝整治工程 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 该项目方案已经东莞塘厦镇政府同意，目前正在抓紧实施 | 2016年底
85 |  | 福城泗黎南路雨水改造工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 完成44% | 2016年底
86 |  | 绿景香颂泵站及收集管工程 | 2016年市政府重点工作、民生实事 | 施工招标 | 2016年底
87 | 大鹏新区 | 葵新社区金葵小区内涝点 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已基本完工
88 |  | 葵涌办事处三溪社区上禾塘内涝点 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已基本完工
89 |  | 雄涛厂门口内涝点 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 已基本完工
90 |  | 布新社区石桥头小区内涝点 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 完成70% | 2016年底
91 |  | 新大社区新圩居民小组内涝点 | 2016年市政府重点工作、民生实事、治水提质责任书 | 完成90% | 2016年底
92 |  | 南澳水头沙荔枝园片区内涝点 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已基本完工
93 |  | 东涌社区大围内涝点 | 2016年市政府重点工作、治水提质责任书 | 已基本完工
94 | 水务集团 | 罗湖区爱国路怡景天桥段 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
95 |  | 罗湖区南庆街 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
96 |  | 罗湖区洪湖西路 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
97 |  | 福田区裕亨路菩提路口 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
98 |  | 南山区深南大道康佳路段 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
99 |  | 福田区皇岗北环立交 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
100 |  | 盐田区海涛路 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
101 |  | 南山区南山大道与中山公园路路口 | 2016年市政府重点工作 | 已完成
102 |  | 盐田区梧桐路 | 2016年市政府重点工作 | 已完成