附件3

生产建设项目水土保持设施验收报告编制大纲

一、前言

简要介绍主体工程主要建设内容、主要建设过程、工程投资和工程完成情况等，水土保持方案编报审批、水土保持后续设计、监测、监理、水土保持设施完成情况等。

二、工程概况及工程建设水土流失问题

1、工程概况。概略介绍工程位置、主要任务和技术经济指标、主要工艺和主要建筑物、建设单位、设计单位、监理单位、主要施工单位、监测单位、施工工期、工程总投资等。

2、项目区自然和水土流失情况。简述土壤、植被、水文、气象和水土流失情况等。

3、工程建设水土流失问题。弃土弃渣情况、开挖和占压土地情况、植被破坏情况、水土流失主要形式和危害等。

三、水土保持方案和设计情况

1、方案报批和工程设计过程。水土保持方案编制批复和初步设计、施工图设计以及设计变更等情况。

2、水土保持设计情况。水土保持方案及其设计提出的水土流失防治目标、主要工程项目和工程量。

四、水土保持设施建设情况

1、水土流失防治范围。说明建设期实际的水土流失防治责任范围，与水土保持方案（含变更，下同）对照，说明变化的原因以及扰动控制情况。

2、水土保持措施措施总体布局评估。说明水土保持措施体系及总体布局情况，与水土保持方案对照说明变化的原因，分析实施的水土保持措施体系的完整性、合理性。

3、水土保持设施完成情况。总体说明水土保持工程措施、植物措施、临时防护工程完成情况。按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的主要工程量等。对照水土保持方案，说明各项措施变化原因，分析其与原措施相比水土保持功能是否降低。

4、水土保持投资完成情况。说明水土保持实际完成投资，与水土保持方案对照说明投资变化的主要原因。

五、水土保持工程质量评价

说明总的管理体系和管理制度，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位质量保证体系和措施。水土保持工程措施和植物措施质量评价情况和结论。

六、水土保持监测

说明水土保持监测工作承担单位，委托及实施时间。对照水土保持方案及监测技术标准规范，从监测点位布设、方法、频次、季报和年报的报送等方面说明监测工作开展情况。

七、水土保持监理

说明水土保持监理工作承担单位，委托及实施时间，以及水土保持监理工作的范围、内容和职责。从质量、进度、投资控制等方面说明监理工作开展情况。

八、水行政主管部门监督检查意见落实情况

说明水行政主管部门对项目的监督检查时间、方式和检查意见等，说明检查意见的整改落实情况。

九、水土保持效果评价

总体评价水土流失防治效果，分析说明扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率和林草覆盖率计算过程及结果。

对照水土保持方案，说明水土保持效果达标情况。

十、水土保持设施管理维护评价

说明水土保持设施管理机构、人员、制度以及运行维护情况等。

十一、综合结论

作出结论，明确是否达到经批准的水土保持方案的要求，水土保持设施能否通过验收和投入使用。

十二、遗留问题及建议

存在遗留问题的，明确对策措施和安排。

十三、附件及附图

**1、附件**

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项（审批、核准、报备）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料；

（5）水行政主管部门的监督检查意见；

（6）分部工程和单位工程验收签证资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）其他有关资料。

**2、附图**

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）水土保持工程照片集；

（4）其他相关图件。