深圳市市政排水设施移交接管程序（试行）

第一条  为了加强市政排水设施运营管理，进一步规范新、改、扩建市政排水设施移交接管程序，根据《深圳市排水条例》、《深圳市水务局排水设施验收等五项行政许可实施办法》（深水排〔2008〕390号）及《深圳市水务局建设项目排水施工方案审批行政许可实施办法》（深水排〔2010〕8号），制定本程序。

第二条  本市行政区域内公共财政投资的新、改、扩建市政排水设施（包括雨、污水管渠及泵站，污水处理、污泥处置设施）移交接管适用本程序。

社会投资的市政排水设施移交接管参照本程序执行。

第三条  市政排水设施移交接管包括资产移交和运营维护移交。

第四条  市、区水务行政管理部门（以下简称市、区主管部门）应当按照排水管理事权的划分负责其职责范围内的市政排水设施资产接收工作，并监管运营维护移交。

排水设施运营单位或主管部门选定的维护单位负责市政排水设施的运营维护接收工作。

市政排水设施建设单位负责资产移交、设施竣工验收合格之日至完成移交接管的维护管理工作。

市政排水设施施工单位负责试运行及工程质量保证期内的保修工作。

第五条  新、改、扩建的市政排水设施，建设单位应当将建设项目排水施工方案报主管部门审批，取得许可后方可按照审批内容进行施工。

第六条  主管部门可以委托排水专业机构对市政排水设施建设进行监测。

第七条  市政排水设施的建设、施工单位应当为排水专业机构的监测工作提供条件。

第八条 市政排水设施竣工后，建设单位应当组织运营维护、设计、施工、监理等有关单位进行交工验收。

交工验收合格并具备移交接管条件后，建设单位应当在竣工结算前向主管部门申请排水设施验收。

排水设施未经主管部门验收或验收不合格的，不得投入商业化运营。

第九条  建设单位申请市政排水设施验收应当提交下列文件：

（一）《市政排水设施验收申请表》（原件2份，电子文档1份）；

（二）排水设施竣工图纸（原件2份，电子文档1份）；

（三）银行保函（原件1份，保修金额及期限以合同为准）；

（四）属于雨、污水管渠工程的，应当提交管渠内部全程CCTV或QV录象（原件2份）；

（五）属于泵站工程的，应当提交通水试运行报告（原件2份）；

（六）属于污水处理厂工程的，应当提交通水试运行报告及试运行期进出厂水的水质分析报告（原件2份）；

（七）属于污泥处置工程的，应当提交试运行期污泥处置检测报告（原件2份）；

（八）建设项目排水施工方案审批意见（复印件1份，验原件）；

（九）城市排水许可证（施工期间）（复印件1份，验原件）；

（十）申请单位的营业执照或者组织机构代码证（复印件1份，加盖公章），以及业务办理人员的身份证件（复印件1份，验原件）。

第十条  主管部门受理市政排水设施验收申请后，应当组织成立验收组在规定时间内完成现场检查和审议。

主管部门可以根据需要邀请有关专家或排水专业机构的监测人员参加验收组。
第十一条  市政排水设施现场验收应当按以下程序进行：

（一）由验收组组长主持验收。
（二）建设、运营维护单位分别汇报排水设施建设状况、执行国家及地方排水法律和法规、管渠内部CCTV或QV录象、设备单机及联动试运转和试运行情况。
（三）验收组应当分项检查验收。
1.检查排水设施的排水体制。

2.对排水设施的单位工程、分部工程、分项工程进行抽查、试验。

3.检查排水设施通水及运行情况。

第十二条  验收组应对排水设施验收各方面进行审查，并作出全面评价，形成经主管部门、运营维护、建设、施工单位人员四方签署的深圳市市政排水设施验收意见（深圳市市政排水设施验收意见表见附件1）。
第十三条  市政排水设施符合行政许可条件的，建设单位应当凭主管部门、运营维护、建设、施工单位四方签署的深圳市市政排水设施验收意见，备齐市政排水设施竣工图纸和资料（原件2份，电子文档1份）、深圳市市政排水设施移交接管明细表（一式三份，见附件2）到运营维护单位办理运营维护移交登记，并报主管部门备案。

运营维护单位受理市政排水设施运营维护移交登记后，应当在10个工作日内完成深圳市市政排水设施移交接管明细表运营维护单位栏目的签字盖章工作。逾期未签字盖章的，视为无条件接收。
第十四条  当在市政排水设施验收过程中发现问题，达不到行政许可条件时，验收组应责成有关责任单位整改。

不予行政许可的排水设施不得移交接管，整改期间的维护管理由建设单位负责。建设单位在整改完毕符合要求后向主管部门申请市政排水设施复验。

第十五条  市政排水设施资产移交、商业化运营起始时间及维护管理责任划分时间以主管部门在深圳市市政排水设施移交接管明细表签字盖章的时间为准。

PAGE  
4

