## 2015年-2018年发行的新增地方政府债券情况表
附件1
2015年-2019年发行的新增地方政府债券情况表
单位：亿元
单位 | 序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度 及运营情况 | 备注
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
市水务局 | 1 | 2019年深圳市（本级）污水处理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（一期） | 104558 | 其他自平衡专项债券 | 4 | 2019-03-28 | 3% | 3 | 污水治理 | 2.1761 | 1 | 1.6 | 1 | 未投入使用，暂无收益 | 未形成 | 龙华区 | 1.支付情况：2019年，龙华水质净化厂二期提标改造工程总计下达污水处理专项债券资金共1亿元，已全部按要求用于项目主体工程建设与设备采购相关工作。截至2019年10月底，支付土建施工费用2713.11万元，设备采购费用6907.82万元，监理费136.19万元，设计费168.83万元，前期咨询费及其他费用74.05万元，累计支付1亿元。 2.项目进展：总形象进度93%，正进行现场收尾通水准备工作。 3.运营情况：满负荷运营，已通过管理提标实现出水水质稳定达到地表水准Ⅴ类。 | 龙华水质净化厂二期提标改造工程
| 2 | 9: 5.0638; 10: 3; 11: 3.3; 12: 3; 13: 未投入使用，暂无收益; 14: 未形成; 15: 龙岗区; 16: 1.支付情况：2019年，横岭水质净化厂二期提标改造工程总计下达污水处理专项债券资金共3亿元，已全部按要求用于项目主体工程建设与设备采购相关工作。截至2019年10月底，支付工程施工与设备采购费用29178.493375万元，支付监理费、设计费等咨询服务类费用821.506625，累计支付3亿元。 2.项目进展：总形象进度90%，正进行综合楼设计方案论证工作。 3.运营情况：基本满负荷运营，已实现出水水质稳定达到地表水准IV类。 | 横岭水质净化厂二期提标改造工程
备注：对存续期一般债券，第8列和第13列无需填报；对存续期专项债券，第1-16列均要求填报