## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 水务项目技术审查、设计变更审查管理及重大专题研讨 |  |  |  | 项目金额 | 19230000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4600000 | 4600000 | 4598757 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4600000 | 4600000 | 4598757 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为提升工程质量、严控项目投资，及时完成100项技术方案评审，完成30项重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨，保证专家评审意见或研讨意见完整真实、符合相关管理标准要求。 |  |  |  | 实际完成86项项目技术方案评审，18项重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨，专家评审意见或研讨意见完整真实、符合相关管理标准要求。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目技术方案评审数量 | 100项 | 86 | 10 | 8.6 | 项目评审数量由报审水务项目数量决定，经过2019年及前几年大量水务工程的实施，2020年报审水务项目数量有所减少。改进措施：根据实际情况优化年度指标值。
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨数量 | 30项 | 18 | 10 | 6 | 经过2019年及前几年大量水务工程的实施，2020年水务项目数量有所减少，需要组织的重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨数量减少。改进措施：根据实际情况优化年度指标值。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 专家评审意见、研讨意见 | 完整真实，符合相关管理标准要求 | 完整真实，符合相关管理标准要求 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 项目评审、技术研讨完成时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提升工程质量，严控项目投资 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 对服务单位的满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.6 | —