## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市全面推行河长制工作技术咨询服务 |  |  |  | 项目金额 | 11845000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3505000 | 2585600 | 2585600 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 3505000 | 2585600 | 2585600 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为促进基层河长制落实和河长履职提效，及时完成2个河长制湖长制配套管理制度修编，1次河湖本体情况现场调查，2次河长制实施情况督查，并全面收集整理河湖基础资料，保证资料信息完整全面准确。 |  |  |  | 为促进基层河长制落实和河长履职提效，目前已完成工作要点、考核实施方案、流域治理委员会、分工管理办法等5个河长制湖长制配套管理制度修编，1次河湖本体情况现场调查，2次河长制实施情况督查，并全面收集整理河湖基础资料，保证资料信息完整全面准确。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河湖本体情况现场调查次数 | 1次 | 1.0 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河长制实施情况督查次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河长制湖长制配套管理制度修编数量 | 2个 | 5个 | 10 | 10 | 结合《广东省全面推行河长制湖长制工作2020年度考核实施细则》考核要求，进一步明确河长制工作要点，夯实河长制工作基础，深化创新河湖长制工作，加大了制度编制力度，由原来的2项工作，升级扩大到了5项工作。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 河长制湖长制配套管理制度修编质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 河湖基础资料收集整理 | 资料完整全面准确 | 资料完整全面准确 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 年度考核完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 促进基层河长制落实，河长履职提效 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —