## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市“数字水务”一期工程-三防预警应急指挥系统 |  |  |  | 项目金额 | 2500000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 2500000 | 1828124.57 | 10 | 0.73 | 7.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2500000 | 1828124.57 | — | 0.73 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 项目已完成竣工及结算工作，根据结算审定价，支付尾款207万元，并完成项目决算工作。 |  |  |  | 项目应支付项目尾款为207万元，申请预算207万元，实际下达250万元，实际支付项目尾款182.81万元。已完成项目决算工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成项目决算工作 | 1份 | 1份 | 25 | 25
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 财务决算情况 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工程完成 | ≤工期 | ≤工期 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 88% | 5 | 4.6 | 因系统升级暂无法支付，应支付项目尾款为207万元，实际支付项目尾款182.81万元，支付率达88%。2021年预算下达后将尽快办理支付。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 依托信息化手段，为水务日常化和精细化管理提供支撑 | 有效指导 | 有效指导 | 24 | 24
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 项目实施满意度 | 等级为良以上 | 等级为良以上 | 16 | 16
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.9 | —