## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 工程质量和安全监管 |  |  |  | 项目金额 | 8142810
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 2001200 | 2246810 | 2174696.5 | 10 | 0.97 | 9.7
| 其中：当年财政拨款 |  | 2001200 | 2246810 | 2174696.5 | — | 0.97 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为排查整改安全隐患，保障水务行业安全生产，及时完成10个重点水务工程的全面稽察，完成4批次专项稽察，稽察整改完成率达到100%。 |  |  |  | 立足于全行业，全面履行安全生产综合监管、统筹水务工程质量安全，按年初计划开展稽查工作，完成10个程序性稽察和40个专项稽察工作，严格做到“检查、反馈、整改、提高”；突出建筑起重机械、危大工程、汛期等重点领域和环节，累计检查项目649项目·次，发现并整改隐患1300余个；开展标准化创建，已创建上下村调蓄池工程等5个高标准工地以及东部海堤重建工程（三期）等一大批“文明工地。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专项稽查批次 | 4批次 | 4批次 | 7.5 | 7.5
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全面稽察重点水务工程数量 | 10个 | 10个 | 7.5 | 7.5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 全面稽察和专项稽察整改完成率 | 100% | 95% | 15 | 13 | 部分稽察发现的问题无法及时整改，如工程款支付担保等；下一步提高稽察工作时效性。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 全面稽察和专项稽察开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 排查整改安全隐患，保障水务行业安全生产 | 排查整改落实情况良好 | 排查整改落实情况良好 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 18 | 项目执行情况良好，无投诉现象。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.7 | —