## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市水源水电工程安全生产督查(新增） |  |  |  | 项目金额 | 5880000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1500000 | 1450100 | 1450050 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1500000 | 1450100 | 1450050 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为有效排查水源水电工程安全隐患，及时完成48家水库水电站安全检查，验收督查报告。 |  |  |  | 根据年度预算及工作计划，已有效完成排查水源水电工程安全隐患，按时完成80家水库水电站安全检查，并完成相应的督查报告，督查报告验收合格。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水库、水电站安全检查 | 48家 | 80家 | 20 | 20
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 验收水源水电工程安全生产督查报告 | 合格 | 合格 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 水源水电工程安全生产督查完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 有效排查水源水电工程安全隐患 | 有效 | 有效 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 较满意 | 20 | 19 | 偏差原因：未及时跟宗督查问题的整改情况。改进措施：下一步将与被整改单位进行回访，调查督查发现的问题是否及时整改。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 | —