## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深汕合作区供水工程 |  |  |  | 项目金额 | 4100921900
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 810190 | 921900 | 921900 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 810190 | 921900 | 921900 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成项目建议书上报省发改。 |  |  |  | 完成工程全过程咨询招标，开始项目建议书编制工作，并于年底前完成编制。深汕明溪水库及其配套输水工程与深汕合作区供水工程已合并为一个项目——深汕合作区供水工程，该项目2020年也支出招标代理费和交易服务费共计92.19万元。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增供水能力 | 2.04亿立方米 | 1.64 亿立方米/年。 | 20 | 19 | 根据最新规划相应调整。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 水利工程验收合格率 | 工程验收合格量/工程验收总量不小于90% | 暂未形成最终成果 | 5 | 2 | 由于该工程为跨地区引调水工程，惠州市对该工程方案存在不同意见，目前深圳水务局已推动省水利厅和两市领导协调，因此暂时无法进行成果验收。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 合同期内完工 | 根据计划要求按时完成项目建议书编制 | 20 | 18 | 惠州市对该工程方案存在不同意见，目前深圳水务局已推动省水利厅和两市领导协调，暂未将成果上报省发改。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 供水收益占比 | 年供水收益/项目投资 | 暂未形成最终成果 | 5 | 3 | 该建设项目为基础民生项目，无盈利目标。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善农村灌溉及供水条件 | 社会公众调查评分 | 项目社会效益得到认可 | 25 | 25 | 省市各级分管领导均认可该项目的社会效益
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度评分调查 | 项目得到认可 | 15 | 13 | 该项目纳入2020年市政府重点工作，项目效益得到认可。由于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，不宜进行公开评分。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 | —