## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市沙湾河截排工程 |  |  |  | 项目金额 | 4384960000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 850000 | 689630 | 10 | 0.81 | 8.1
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 850000 | 689630 | — | 0.81 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 本年度主要完成沙湾河截排工程可研、勘察、设计相关专题专项报告。 |  |  |  | 已完成项目前期可研完、勘察、设计招标工作，现项目已进入各阶段成果评审、申报工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成可研、勘察、设计。 | 各阶段成果1份 | 项目前期阶段成果1份 | 15 | 15 | 已完成可研、勘察、设计招标阶段性工作。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 完成可研、勘察、设计各阶段成果。 | ≥95% | ≥90% | 15 | 13 | 可研、勘察、设计还在进行中，目前完成了阶段性招标工作，没有出成果。下一步加快推进项目前期各项工作，组织相关单位对阶段成果进行评审。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 完成可研、勘察、设计评审工作。 | 及时 | 较及时 | 10 | 8 | 可研、勘察、设计还在进行中，目前完成了阶段性招标工作，没有出成果。下一步加快推进项目前期各项工作，组织相关单位对阶段成果进行评审。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 0.69 | 10 | 6.9 | 项目支付进度相对缓慢，下一步加大资金支付力度。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 消除深圳水库水质安全隐患，提高沙湾河流域防洪排涝能力 | 有效提升 | 基本有效提升 | 20 | 18 | 本项目为跨年项目，阶段性成果验收情况良好，前期项目勘查大纲为后期本项目的社会效益提供基础保障，故认为可基本有效提升。
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意 | 20 | 18 | 本项目为跨年项目，阶段性成果验收情况良好，无不满现象。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 87 | —