## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市“数字水务”一期工程后续建设 |  |  |  | 项目金额 | 46200000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10200000 | 10200000 | 7711554.44 | 10 | 0.76 | 7.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 10200000 | 10200000 | 7711554.44 | — | 0.76 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1.基本完成项目建设内容，并完成项目初验。 |  |  |  | 基本完成项目建设内容，正在推进项目初验。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成深圳市“数字水务”一期工程后续建设整体形象进度比例 | 80% | 87.75% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 水资源综合管理系统符合用户实际需求且能稳定运行 | 是 | 是 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 项目建设质量和安全管理 | 良好 | 良好 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 硬件设施建设时间 | ≤工期 | ≤工期 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 76% | 10 | 7.6 | 偏差原因：受疫情影响，项目进度滞后，项目未能如期完成初验。为协调好项目进度与支付进度，做好项目管理，完成项目进度款支付。 改进措施：加快推进项目初验。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改进工作方式，提高工作效率、质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 项目实施满意度 | 等级为良以上 | 良好 | 20 | 18 | 偏差原因：项目实施整体满意度高，但项目未能如期完成初验。 改进措施：加快推进项目初验。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 93.2 | —