## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 福永水质净化厂二期工程 |  |  |  | 项目金额 | 655040
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 155040 | 655040 | 500000 | 10 | 0.76 | 7.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 155040 | 655040 | 500000 | — | 0.76 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 满足前期工作经费需求 |  |  |  | 已满足前期工作经费需求
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展前期咨询项目 | 满足前期工作需求 | 前期咨询项目满足前期工作需求 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 满足项目资金需求 | 按照合同条款支付 | 已按照合同条款支付 | 15 | 12 | 我局已申请2020年福永水质净化厂二期项目政府投资计划费用，但市发改委未下达该部分费用投资计划，导致部分费用无法按时支付。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 确保项目按计划推进 | 项目进展 | 项目按计划推进 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 76% | 10 | 7.6 | 我局已申请2020年福永水质净化厂二期项目政府投资计划费用，但市发改委未下达该部分费用投资计划，导致部分费用无法按时支付。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 为工作提供依据和指导 | 有效提供 | 有效提供 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 满意度 | >=90% | 较满意 | 20 | 19 | 项目实施情况良好，无投诉现象发生，则认定为较满意。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 91.2 | —