## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市公明水质净化厂二期工程 |  |  |  | 项目金额 | 575452
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500000 | 500000 | 390988 | 10 | 0.78 | 7.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 500000 | 500000 | 390988 | — | 0.78 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成招标工作，项目开工建设。 |  |  |  | 年底完成工程形象进度4%，工程质量符合相关要求。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展前期咨询项目 | 满足前期工作需求 | 满足前期工作需求 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 满足项目资金需求 | 按照合同条款支付 | 按合同完成支付 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 确保项目按计划推进 | 项目进展 | 项目已按时做完前期工作 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 78% | 15 | 11.7 | 计划最少申请50万，但实际需求金额较小，导致预算执行偏差
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 为工作提供依据和指导 | 有效提供 | 完成前期工作，为项目提供依据 | 25 | 25
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 满意度 | >=90% | 较满意 | 15 | 13 | 项目实施情况良好，无投诉现象的发生，故满意度认定为“较满意”。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92.5 | —