## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 公明水库——清林径水库连通工程 |  |  |  | 项目金额 | 7800500000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500000 | 500000 | 0 | 10 | 0 | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 500000 | 500000 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成可研勘察设计招标并进场工作，完成项目勘察设计大纲编制及审查，开展可研及相关报批报建工作 |  |  |  | 已完成项目建议书编制和全过程咨询招标工作，勘察设计已到开标阶段。已组织向市政府汇报，因该项目涉及重大规划和重大建设方案，目前处于暂停状态。原全年预算50万用于招标代理费或招标服务费，因招标工作暂停，预算费用未使用。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增输水规模 | 267万m³/d | 267万m³/d | 15 | 15 | 暂无根据项目最新成果（项目建议书）及2020年推进完成的最新的规划成果（深圳市城市供水水源规划），新增输水规模267万m³/d。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 水利工程验收合格率 | 工程验收合格量/工程验收总量不小于90% | 阶段性工作已验收合格 | 15 | 14 | 项目建议书通过审查并启动下一阶段招标，验收合格率100%。此外，该项目已通过城市规划委员会，纳入深圳市城市供水水源规划。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 合同期内完工 | 项目暂停 | 10 | 5 | 根据上级指示，目前暂停。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 供水收益占比 | 年供水收益/项目投资 | 暂无 | 10 | 8 | 本工程作为应急备用水源，属于公益性质工程。根据最新项目成果，该项目对保证深圳市经济可持续发展和社会的安定意义较大，工程实施后将带来一定的经济效益和巨大的社会效益。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善供水条件 | 社会公众调查评分 | 具有重要的社会意义。 | 24 | 23 | 由该工程作为应急备用水源，在特殊情况下，能保证深圳市全市的供水调度，避免发生供水危机，对深圳市经济可持续发展和社会的安定具有重要的社会意义。于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，社会效益暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度评分调查 | 项目得到认可 | 16 | 12 | 项目建议书通过审查并启动下一阶段招标，验收合格率100%。此外，该项目已通过城市规划委员会，纳入深圳市城市供水水源规划。由于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，满意度调查暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 77 | —