## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深汕北坑水库及其配套输水工程 |  |  |  | 项目金额 | 1575469100
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 202900 | 469100 | 266400 | 10 | 0.57 | 5.7
| 其中：当年财政拨款 |  | 202900 | 469100 | 266400 | — | 0.57 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 北坑水库及其配套输水工程开展可行性研究报告编制。 |  |  |  | 北坑水库及其配套输水工程完成可研招标，并开展可行性研究报告编制。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增供水能力 | 0.28亿立方米 | 0.28亿立方米 | 15 | 15 | 暂无偏差，根据年度工作成果，北坑水库及其配套输水工程开展可行性研究报告编制。 目前已按照新增供水规模0.28亿立方米/年进行设计。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 水利工程验收合格率 | 工程验收合格量/工程验收总量不小于90% | 阶段性工作已验收合格 | 15 | 14 | 项目目前成果（项目建议书）验收合格率达100%。根据专家评审会评审意见，行业专家全部认可项目可研成功，验收合格率达100%。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 合同期内完工 | 阶段性工作已及时完成 | 10 | 9 | 按照预定计划，北坑水库及其配套输水工程完成可研招标，开展可行性研究报告编制。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 供水收益占比 | 年供水收益/项目投资 | 情况良好 | 10 | 10 | 由国民经济评价成果可知：本工程经济内部收益率9.33%，大于社会折现率8%；效益费用比1.12，大于1。主要经济指标均满足国家基本要求，工程建设财务收入可满足正常运行成本要求。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善农村灌溉及供水条件 | 社会公众调查评分 | 社会效益明显 | 24 | 20 | 根据项目目前成果（项目建议书）， 工程对解决深汕地区用水矛盾、保障饮用水安全意义重大，社会效益明显。由于项目为重大建设项目，现阶段暂不宜公开调研评分，社会效益暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度评分调查 | 满意 | 16 | 10 | 根据项目目前成果（项目建议书），行业专家一致认为，则认定为满意，该成果达到了深度要求，可作为下一步工作的依据。由于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，满意度调查暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 83.7 | —