## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市供水行业安全生产督查(新增） |  |  |  | 项目金额 | 1020000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 340000 | 340000 | 338900 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 340000 | 340000 | 338900 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为有效排查供水行业安全隐患，及时完成22家供水企业（含自来水厂）安全检查，验收督查报告。 |  |  |  | 结合年度预算及工作计划，已对22家供水企业（含自来水厂）完成安全检查，有效排查供水行业安全隐患，形成深圳市供水行业2020年度安全生产督查报告，并通过专家组验收。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 供水企业（含自来水厂）安全检查 | 22家 | 22家 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 验收供水行业安全督查报告 | 合格 | 合格 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 供水企业安全检查完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 有效排查供水行业安全隐患 | 有效 | 有效 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 较满意 | 20 | 18 | 项目实施情况良好，无投诉现象发生，则认定为较满意。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —