## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 市水务局水环境自动监测站建设项目 |  |  |  | 项目金额 | 25829620
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 329620 | 329620 | 0 | 10 | 0 | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 329620 | 329620 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成项目建设的前期工作，包括初步设计报告的编制工作。 |  |  |  | 目前已完成完成了项目建设的前期工作，完成初步设计报告的编制工作。初步设计报告在第三季度完成审查，受益单位的满意度达100%。但由于项目建设完才可以对初步设计进行审计，审计结束才可以付尾款，故该笔资金尚无法支付支出。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 地下水监测站设计数量 | 122 | 122 | 20 | 20
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 初步设计专家评审 | 通过 | 通过 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 初步设计报告按时完成审查 | 第三季度 | 第三季度 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 地下水测站设计成本 | 2700元/站（当年前期费/设计的地下水测站总数） | 1700.82元/站 | 10 | 10 | 根据附件4 合同收付费记录与合同，本项目合同额41.5万元，已收付款比例为50%，已收付款金额（当年前期费）为20.75万元，因此地下水测站设计成本为（207500/122）元/站，即1700.82元/站，满足年度指标值要求。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 地下水测站的勘察数量 | 10个 | 10个 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 受益单位的满意度 | 95% | 100% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 | —