## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 罗田水库——铁岗水库输水隧洞工程 |  |  |  | 项目金额 | 8127266400
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 266400 | 266400 | 233600 | 10 | 0.88 | 8.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 266400 | 266400 | 233600 | — | 0.88 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 可研批复，争取开展试验段施工。 |  |  |  | 项目可研于2020年完成，并于2020年11月获得水行政许可，并报送市发改委审批。考虑到项目涉及重大建设工程方案，需向市领导汇报后再行审批。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增输水规模 | 260 万m3/d | 260 万m3/d | 15 | 15 | 暂无偏差，根据年度工作成果，目前已按照新增供水规模260 万m3/d进行审批。同时根据2020年编制的《深圳市城市供水水源规划》（2021~2035），已明确同意该工程将新增供水规模260 万m3/d
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 水利工程验收合格率 | 工程验收合格量/工程验收总量不小于90% | 阶段性工作已验收合格 | 15 | 15 | 项目可研验收合格率达100%。根据2020年10月份专家评审会评审意见，11位专家全部认可项目可研成功，验收合格率达100%。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 合同期内完工 | 可研批复工作尚未完成 | 10 | 5 | 因项目涉及重大建设工程方案，需向市领导单独汇报，因此可研未能在本年度完成所有审批流程，主要完成了水行政审批。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 供水收益占比 | 年供水收益/项目投资 | 情况良好 | 10 | 10 | 工程为公益项目，无盈利目标。根据项目可研成果，工程的经济内部收益率为12.51%，经济效益费用比为1.57，大于1，各项经济评价指标均优于国家规定的标准，工程具有财务生存能力。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善供水条件 | 社会公众调查评分 | 社会效益明显 | 24 | 20 | 根据工程可研水行政审批结果，该工程的可研成果充分证明：该项目对保障深圳西部片区的供水安全十分必要，社会效益明显。由于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，社会效益暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度评分调查 | 满意 | 16 | 12 | 根据工程可研水行政审批结果，该工程的可研成果基本满足相关技术标准和规程规范的要求，可作为下一步工作的依据，项目得到认可，认定为满意。由于项目涉及重大工程方案，现阶段暂不宜公开调研评分，满意度调查暂时以行业专家和行业主管部门评定为准。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 85.8 | —