## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 横岗污水处理厂（一期）水质改善工程 |  |  |  | 项目金额 | 3560.35
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3560.35 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 3560.35 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 出水水质稳定达标 |  |  |  | 项目自运营以来全年出水水质稳定达标，助力考核断面稳定达标；项目已于2017年完成决算工作并支付相应合同尾款。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 具备满负荷处理能力 | 出水水质稳定达标 | 出水水质稳定达标 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 出水水质稳定达标 | 出水水质稳定达标 | 出水水质稳定达标 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 服务时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 每吨污水处理成本 | 综合成本小于等于审核成本 | 综合成本小于等于审核成本 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 助力考核断面稳定 | 考核结果 | 合格 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 服务满意 | ≥95% | 满意 | 20 | 18 | 项目实施情况良好，无投诉现象的发生，故满意度情况认定为“满意”，下一步将认真研究开展项目的满意度调查工作。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —