## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 治水专项水务宣传 |  |  |  | 项目金额 | 24809200
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局（行政）
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6397400 | 6904400 | 6844848.1 | 10 | 0.99 | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 6397400 | 6904400 | 6844848.1 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合年度预算及工作计划，为有效宣传社会水法治观念和节水护水理念，完成媒体4版关于治水提质宣传策划报道，通过新媒体运营管理，微信公众号点击率达到898次，官方微博点击率达到2636次，同时及时监测舆情。 |  |  |  | 已完成媒体4版关于治水提质宣传策划报道，通过新媒体运营管理，微信公众号点击率达到898次，官方微博点击率达到2636次，同时及时监测舆情，做到全面覆盖监测。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 治水提质宣传策划版面 | 4版 | 4版 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 舆情监测覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 每日舆情监测形成舆情早报，正面舆情及负面舆情均已监测到并纳入早报，今后将继续保持监测范围及水平。
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 微信公众号和官方微博平均点击率 | 微信898次，微博2636次 | 平均浏览量：微信公众号为7730次，官方微博为2780次。 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 重大舆情应对及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 深圳舆情中心的舆情应对统一指挥平台未下发重大舆情
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 社会水法治观念和节水护水理念 | 有效宣传 | 有效宣传 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 宣传活动满意度 | ≥90% | 99.29% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.9 | —