## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 水务发展专项资金 |  |  |  | 项目金额 | 6568866282.4
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务局
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 869670860 | 869670860.32 | 862730097.8 | 10 | 0.99 | 9.9 | 81.32
| 其中：当年财政拨款 |  | 869670860 | 869670860.32 | 862730097.8 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.数量目标：完成57820米管养河道长度，建设隔离围网6000米，开展研究工作15项；2.质量目标：河道等水务设施运行维护合格率95%，水务发展专项资金项目验收合格率合格率95%；3.时效目标：及时开展河道等水务设施运行维护；4.满意度目标：市民对水务发展专项资金使用效果满意度90%。 |  |  |  | 1.数量目标：完成80.82km管养河道长度，建设隔离围网30.53公里，开展研究工作15项，碧道工程前期设计工作16项；2.质量目标：河道等水务设施运行维护合格率95%，水务发展专项资金项目验收合格率合格率95%，出水水质达到地表水V类；3.时效目标：及时完成预算支付，及时开展河道等水务设施运行维护；4.成本指标：年度预算执行率99%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水务发展专项资金立项项目数量 | 120个 | 106个 | 3 | 2.65 | 部分项目必要性、深度未达到申报要求，需修改后申报。
| 产出指标 | 数量指标 | 海绵城市建设资金奖励项目数量 | 57个 | 31个 | 2 | 1.08 | 分年度奖励
| 产出指标 | 数量指标 | 节水载体奖励小区数 | 106家 | 86家 | 3 | 2.43 | 专家评审后最终确定86家
| 产出指标 | 数量指标 | 管养河道长度 | 80.82km | 80.82km | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 建设隔离围网长度 | 42.3公里 | 30.53公里 | 3 | 2.16 | 部分隔离围已在2019年实施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研究工作数量 | 15项 | 15项 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 开展碧道工程设计及前期工作数量 | 16项 | 16项 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤量 | 140000m³ | 120763m³ | 3 | 2.57 | 清淤量以现场实测为准、
| 产出指标 | 数量指标 | 年度污水处理规模 | 15000万m³ | 12943m³ | 3 | 2.58 | 污水处理规模以现场实测值为准。
| 产出指标 | 数量指标 | 项目立项媒体公示次数 | 10次 | 9次 | 3 | 2.7 | 根据下达批复批次公示。
| 产出指标 | 质量指标 | 2021年项目立项率 | 大于80% | 86% | 3 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 观澜河口旱季出水水质 | 达到地表水Ⅳ类 | Ⅳ类 | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 水务发展专项资金项目验收合格率 | 大于95% | 100% | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 河道等水务设施运行维护合格率 | 大于95% | 100% | 2 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 节水奖励及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成性 | 及时 | 及时 | 2 | 1.8
| 产出指标 | 时效指标 | 研究工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 1.8
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算执行率 | 大于95% | 99.2% | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水务工程合同管理水平提升情况 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 7 | “十四五”期间，水务工程合同管理水平继续提升
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道周边环境改善 | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪排涝体系完善情况 | 有效完善 | 有效完善 | 3 | 2.5 | “十四五”期间，防洪排涝体系继续完善
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水安全 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 2.5 | “十四五”期间，供水安全继续提升
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会节约用水主动性和自觉性 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水环境及质量 | 有效改善 | 有效改善 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河道水体黑臭现象 | 有效解决 | 有效解决 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 市民对水环境保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 1.8 | 继续加强对水环境保护意识宣传
| 效益指标 | 生态效益指标 | 白蚁防治、“四害”消杀面积 | 70万平方 | 66.10万平方 | 2 | 1.88 | 以现场实测为准
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污泥外运量 | 30000吨 | 26726吨 | 3 | 2.67 | 污泥外运量以现场实测为准
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护面积 | 700万平方 | 630万平方 | 3 | 2.7 | 养护面积以现场实际为准
| 效益指标 | 满意度指标 | 市民对水务发展专项资金使用效果满意度 | 满意 | 满意 | 6 | 6
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 91.22 | —