## Sheet1
4.市水文水质中心-水文测验项目支出绩效自评表
项目名称 | 水文测验 |  |  |  | 项目金额 | 1650000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水文水质中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 10 | 1 | 10 | 80
| 其中：当年财政拨款 |  | 550000 | 550000 | 550000 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目前城市供水主要依靠东部供水水源工程和东深供水工程从东江跨境调水。通过本项目实施，能掌握深圳市在东江的廉福地和西枝江的二老山两个取水口处的上游年度来水来沙情况，为深圳市年度供水调度提供基础数据支撑。 |  |  |  | 2020年1月至12月，负责水文测验单位已按合同要求，对廉福地站、老二山站两个监测断面测流共计64次，已经超过合同规定流量测验次数，其中廉福地站测流39次，老二山站实施测流25次。实施悬移质含沙量39次，悬移质输沙率12次。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 流量测验次数 | ≥60 | 64 | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 质量指标 | 成果质量合格率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 水文月报提交及时率 | 100% | 0 | 10.0 | 0.0 | 按合同内容无需按月提交月报，项目验收时将按合同要求提供所有水文测验资料。该合同为跨年合同，合同到期日期为2021年4月30日。
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水文资料整编成果 | 2个站年 | 2个站年 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 95% | 100% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 | —