## Sheet1
10.市水文水质中心-在线监测设备运行项目支出绩效自评表
项目名称 | 在线监测设备运行 |  |  |  | 项目金额 | 10734300
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水文水质中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 2342300 | 2442300 | 2392511.62 | 10 | 0.98 | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 2342300 | 2442300 | 2392511.62 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对深圳市范围内供水管网上113个水质自动在线监测站的pH、总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备进行维护，保持野外自动水质监测子站正常运行，保证监测数据的准确性，通过GPRS网络将各子站数据传输到中心站进行显示和数据存储，为智慧水务提供供水水质数据。 |  |  |  | 完成了对深圳市范围内供水管网上113个水质自动在线监测站的pH、总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备维护，保持了野外自动水质监测子站正常运行，保证了监测数据的准确性，通过GPRS网络将各子站数据传输到中心站进行显示和数据存储，为智慧水务提供了供水水质数据。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 113个站点数据上传率 | 98% | 98.6% | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 质量指标 | 考核合格率 | 85% | 93.2% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 维护及时率 | 85% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 94% | 10.0 | 8 | 合同尾款需审计后支付，故尾款支付进度滞后。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据有效率 | 90% | 99.7% | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 委托方满意度 | 95% | 100% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.8 | —