## Sheet1
项目支出绩效自评表-4
金额单位：元
项目名称 | 质量监督检查与技术服务（检测服务） |  |  |  | 项目金额 | 16781420
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程质量安全监督站
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4361420 | 4361420 | 4361420 | 10 | 1 | 10 | 84.64
| 其中：当年财政拨款 |  | 4361420 | 4361420 | 4361420 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：受监项目每三个月检查次数≥1次；受监项目不发生重特大安全事故；安全监督检查任务及时完成率≥95%；支出进度达标率为100%；受监工程安全生产水平达到合格及以上；安全投诉率≤5%。 |  |  |  | 本年度完成受监项目抽检及飞检次数共计413次，受监项目未发生重特大安全事故；安全监督检查任务及时完成率≥95%；支出进度达标率为100%；受监工程安全生产水平格；安全投诉率≤5%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检及飞检次数 | ≥400次 | 413 | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 质量指标 | 重特大质量事故 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 抽检及飞检任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 7.5 | 受疫情因素影响，部分受监项目检测服务存在不及时
| 产出指标 | 成本指标 | 出进度达标率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受监水务工程质量 | 合格 | 合格 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 质量投诉率 | ≤5% | ≤5% | 20.0 | 17.14 | 履约评价反映有部分受益项目质量有待提高
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.64 | —