## Sheet1
项目支出绩效自评表-5
金额单位：元
项目名称 | 水务工程造价审核管理 |  |  |  | 项目金额 | 5746800
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程质量安全监督站
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1431300 | 1486800 | 1479650 | 10 | 1 | 10 | 84
| 其中：当年财政拨款 |  | 1431300 | 1486800 | 1479650 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展水务工程第三方审计监督工作，开展抽查审计，主要对审计程序、依据、成果质量等内容进行审核，共需完成45宗。 |  |  |  | 已开展水务工程第三方审计监督工作和抽查审计，主要对审计程序、依据、成果质量等内容进行审核，本年度实际共完成45宗。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 复核的项目数量 | 15个详细复核、500个抽查复核 | 45个详细复核、522个抽查复核 | 15.0 | 12.0 | 年度指标值设置与合同数差异较大
| 产出指标 | 质量指标 | 造价复核质量 | 达标 | 达标 | 15.0 | 14.0 | 经复查有一宗报告存在第三方审核质量不高的情况
| 产出指标 | 时效指标 | 复核工作开始时间 | ≤15日 | ≤15日 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 时效指标 | 复核工作结束时间 | 1年 | 1年 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 成本指标 | 开支标准支出进度达标率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审核质量 | 有效保障 | 有效保障 | 20.0 | 18.0 | 经复查有一宗报告存在第三方审核质量不高的情况
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目服务对象投诉率 | ≤10% | 0% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94 | —