## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 洞梓水库及东涌水库四标日常维护 |  |  |  | 项目金额 | 2004171.32
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1603336.88 | 1603336.88 | 1603336.87 | 10 | 1 | 10 | 89.52
| 其中：当年财政拨款 |  | 1603336.88 | 1603336.88 | 1603336.87 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作；做好东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养护、管理房绿化养护。 |  |  |  | 完成了洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作及东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养护、管理房7000㎡绿化养护。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护管理服务报告 | ≥12项 | ≥12项 | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 质量指标 | 项目维护工作验收合格率 | ≥96% | ≥96% | 10.0 | 9.52 | 根据考核表考核结果分析填列
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 30.0 | 30.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对维护成果的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.52 | —