## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 清林径大坝管养及维护 |  |  |  | 项目金额 | 12407896.05
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3227896.05 | 3227896.05 | 2928896 | 10 | 0.91 | 9.1 | 87.58
| 其中：当年财政拨款 |  | 3227896.05 | 3227896.05 | 2928896 | — | 0.91 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 清林径水库扩建工程已基本完工，新建11条大坝已投入使用，为科学判断水工建筑物的安全运行状况，消除隐患确保水工建筑物安全提供依据，需做好水库初蓄期大坝安全监测工作;为贯彻落实水利部和省水利厅的相关要求,坚持防重于治,防治结合的原则,确保水库水工建筑物的安全,充分发挥效益.需开展白蚁防治工作,从根本上杜绝蚁情危害。防治范围包括11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区白蚁防治、龙清泵站绿化地及房屋建筑。为保证11条大坝绿化生长，需定期进行修剪、浇水、施肥、除草等，故需委托专业绿化管养单位对11条大坝背水坡绿化进行管养，养护面积194388㎡.1～2号坝执行一级绿化养护标准，3～7号坝执行二级绿化养护标准，8～11号坝执行三级绿化养护标准。 |  |  |  | 在合同服务期内，已按照合同及工作方案要求，完成了定期对11条大坝安全监测工作（由于内部变形监测未采集到数据，该项费用已扣除）；对11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑进行白蚁防治；对11条大坝背水坡绿化进行管养维护，维护标准按照1～2号坝执行一级绿化养护标准，3～7号坝执行二级绿化养护标准，8～11号坝执行三级绿化养护标准。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 白蚁蚁情勘测 | 1次/月 | 1次/月 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 白蚁防治 | 2次/年 | 2次/年 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 大坝安全监测次数 | ≥9次 | ≥9次 | 5.0 | 4.0 | 指标值设置偏低
| 产出指标 | 数量指标 | 大坝安全监测年度巡视检查次数 | 3次/年 | 3次/年 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 项目维护考核情况 | ≥85分/月 | ≥85分/月 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 维护服务时间 | 2020年3-12月 | 2020年3-12月 | 10.0 | 9.0 | 项目维护服务时间为2020年1-12月
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 9.58 | 项目整体支出进度达到了100%，但实际支出进度与计划存在一定差异
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低大坝安全隐患造成的经济损失 | 有效保障 | 有效保障 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管控水库风险，确保水库运行安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对维护成果的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.68 | —