## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线（坪山段）日常维护 |  |  |  | 项目金额 | 5911108.25
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1981108.25 | 1981108.25 | 1386775.2 | 10 | 0.7 | 7 | 83
| 其中：当年财政拨款 |  | 1981108.25 | 1981108.25 | 1386775.2 | — | 0.7 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对水库、泵站及其水工、机电设施进行巡查检查，做好水库、泵站、供水管线绿化管养，完成机电维护、水工维修、供水管线维护、白蚁防治、水库长效保洁等工作。 |  |  |  | 完成了水库、泵站及其水工、机电设施进行巡查检查；完成了水库、泵站、供水管线绿化管养，及机电维护、水工维修、供水管线维护、白蚁防治、水库长效保洁等日常维护工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 赤坳水库启闭设施及金属结构 | ≥11次 | ≥11次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 沙湖泵站水工设施维护 | ≥19次 | ≥19次 | 4.0 | 2.0 | 部分维护记录资料填写不够完整
| 产出指标 | 数量指标 | 赤坳水库附属配套设施维修维护 | ≥7次 | ≥7次 | 4.0 | 2.0 | 部分维护记录资料填写不够完整
| 产出指标 | 数量指标 | 沙湖泵站机电设备维护 | ≥54次 | ≥54次 | 4.0 | 2.0 | 部分维护记录资料填写不够完整
| 产出指标 | 数量指标 | 赤坳水库水工设施维护 | ≥19次 | ≥19次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 项目维护工作验收合格率 | 每月考核合格（90分以上） | 每月考核合格（90分以上） | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 维护服务时间 | 2020年2-12月 | 2020年2-12月 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | 69% | 69% | 10.0 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水库、泵站、供水设施安全运行 | 有效保障 | 有效保障 | 30.0 | 30.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对维护成果的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90 | —