## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 水工设施日常维护 |  |  |  | 项目金额 | 6356700
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1361600 | 3776700 | 3714584.28 | 10 | 0.98 | 9.8 | 82
| 其中：当年财政拨款 |  | 1361600 | 3776700 | 3714584.28 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 清林径水库库区水面保洁服务：完成对清林径水库水面杂草、生活垃圾、动物尸体以及藻类的浮水植物的打捞清洁，以及水面岸线外延5米范围作为保洁清理区域；清林径水库办公区薇甘菊防治服务:采取人工防治和化学防治相结合的方式对办公区域进行集中防治，防治面积约50000平方米，防止薇甘菊进一步入侵，保证清林径水库办公区园林良好生长主要工作；大鹏支线日常维护：做好大鹏支线供水管道沿线维护；径心泵站机电设备维护、照明系统维护、水工维护；调度中心、径心泵站白蚁防治、绿化管养；以及项目范围内设备的巡视检查工作。赤坳水库前置水库日常维护：保障前置库内机电设备正常运转，对前置库存内广场、道路、廊桥清洁，垃圾外运。对前置库库面保洁，垃圾外运。保证水工设施维护良；清林径溢洪道管养服务：确保溢洪道的安全稳定运行，在汛期发挥原有设计工程效益， |  |  |  | 完成了清林径水库库区水面保洁服务；对清林径水库一级水源保护区内管理中心周边绿化带、上坡路沿线绿化带、清林径水库1#坝2#坝背水坡、三防仓库以及库尾路沿线周边围网、哨所等地进行薇甘菊防治服务，防治面积171800平方米；对径心泵站进行机电设备维护、照明系统维护、水工维护；调度中心、径心泵站白蚁防治、绿化管养；以及项目范围内设备的巡视检查工作。为保障前置库内机电设备正常运转，对赤坳水库前置水库进行日常维护；对前置库内广场、道路、廊桥进行清洁，垃圾外运；对前置库库面保洁，垃圾外运。为确保溢洪道的安全稳定运行，对清林径溢洪道进行管养。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 薇甘菊防治频次 | ≥3次 | 3次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 机电设施巡查次数 | ≥12次 | ≥12次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查管线 | ≥48次 | ＜48次 | 4.0 | 0.0 | 根据日维记录填报
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站机电、水工设备每月巡视、检查、维护 | ≥48 | ＜48 | 4.0 | 0.0 | 根据日维记录填报
| 产出指标 | 数量指标 | 库区水面保洁工作月报 | 1份/月 | 1份/月 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 前置库运行维修维护验收合格率 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5
| 产出指标 | 质量指标 | 库区水面保洁服务考核情况 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5
| 产出指标 | 质量指标 | 薇甘菊服务考核情况 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5
| 产出指标 | 质量指标 | 大鹏支线验收合格率 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时长 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责事故发生 | 0起 | 0起 | 30.0 | 30.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务成果满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 91.8 | —