## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 三防业务管理 |  |  |  | 项目金额 | 3184067
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1134067 | 1234067 | 1228915.25 | 10 | 1 | 10 | 82
| 其中：当年财政拨款 |  | 1134067 | 1234067 | 1228915.25 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 三防物资备料费：结合目前防汛物资储备情况，做好三防物资储备管理工作，进一步提高抢险救灾保障能力；防保供水经费：三防值班室实行24小时值班固定轮班值守制，为加强汛期值班工作，确保东部供水正常运行，需做好三防值班物资的购置。大坝监测：一是对洞梓、赤坳水库的坝体开展监测，并对洞梓、赤坳水库年度运行、监测资料技术分析和整编等。二是对各坝的基准网进行校核和监测设施的维护。同时结合监测常规巡视检查，汛前和讯后巡视检查工作，对水库大坝正常工况下进行安全评估。 |  |  |  | 为加强汛期值班工作，确保东部供水正常运行，购置三防值班物资等；通过购置三防值班物资，对洞梓、赤坳水库的坝体开展监测等相关工作，同时对沙湖泵站至赤坳水库段反供管线进行沿线供水管线日常维护等工作，保证中心水源工程安全运行。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资购买 | 1批 | 1批 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 大坝监测 | ≥15次 | ≥15次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 年度整编总结技术报告 | 1项 | 0项 | 4.0 | 0.0 | 项目资料归档档案整编有待加强
| 产出指标 | 数量指标 | 三防值班人次 | ≥500人次 | ≥500人次 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 监测月报 | 1份/月 | 1份/月 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 三防物资购置时间 | 2020年3-9月 | 2020年3-9月 | 10.0 | 9.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库安全运行和完成防汛抢险任务 | 达到良好效果 | 达到良好效果 | 30.0 | 27.0 | 根据满意度调查情况分析填列
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对项目完成满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92 | —