## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 水库运行管理 |  |  |  | 项目金额 | 37850496.91
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9043096.91 | 9632096.91 | 9573938.56 | 10 | 0.99 | 9.9 | 87.02
| 其中：当年财政拨款 |  | 9043096.91 | 9632096.91 | 9573938.56 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请泵站、水库、工程 相关专业的人员协助水源工程运行工作，确保供水安全。水库运行培训费：完成安全生产主体责任、警示视频等方面的安全生产知识培训，提高中心人员安全生产知识和管理水平。小型水务监理咨询：通过专业的水利工程监理单位开展监理咨询服务工作，做好中心2020年度小型水务工程项目的施工管理。 |  |  |  | 通过聘请具有机电、水利等专业技术的人员协助东部水源沿线共5座水库、6座泵站、5条供水管线的水源工程运行工作、小型水务监理工作及水库运行培训等相关工作的开展，保障水库正常运转。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≥62人 | 60人 | 7.0 | 6.77 | 聘用人员数量未达到年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水务工程监理项目数量 | ≥3项 | 4项 | 7.0 | 5.25 | 年度指标设置偏低，实际完成值超过年度目标值的30%以上
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥1次 | 7次 | 6.0 | 5.0 | 年度指标设置偏低
| 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 监理项目验收合格率 | 合格 | 合格 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 时效指标 | 完成监理时间 | 2020年12月30日前 | 2020年12月30日前 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程施工质量 | 有效保障 | 有效保障 | 30.0 | 30.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 聘用人员对中心工资发放的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.92 | —