## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 水质管理 |  |  |  | 项目金额 | 1968000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 492000 | 492000 | 490976 | 10 | 1 | 10 | 84.05
| 其中：当年财政拨款 |  | 492000 | 492000 | 490976 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好投放鱼苗工作，消除清林径水库，洞梓水库水体藻类、浮游生物的污染以及监督水库的水质，保持生态平衡，确保水体良性循环。2..完成对清林径水库、赤坳水库、洞梓水库取水检测工作。3.对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修 |  |  |  | 1、为了消除清林径水库，洞梓水库水体藻类、浮游生物的污染以及监督水库的水质，通过投放鱼苗的方案来改善水质，保持生态平衡，确保水体良性循环。 2、完成了清林径水库、赤坳水库、洞梓水库取水检测工作。 3、对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修，确保设备的正常使用。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室耗材 | 1批 | 1批 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 检测报告 | 3份/月 | 3份/月 | 5.0 | 4.0 | 年度指标值设置偏低
| 产出指标 | 数量指标 | 投放地点 | ≥3个 | 3个 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测水源地点 | 3个 | 3个 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 水质分析报告 | 3份/季度 | 3份/季度 | 4.0 | 3.0 | 年度指标值设置偏低
| 产出指标 | 质量指标 | 设备维修维护验收合格率 | =100% | 0% | 3.0 | 0.0 | 有验收单，但未填写验收结果
| 产出指标 | 质量指标 | 鱼苗规格合格率 | ≥95% | ≥95% | 3.0 | 3.0
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时长 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 9.05 | 项目整体支出进度达到了100%，但实际支出进度与计划存在一定差异
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少和避免水污染事件对人民生活、生产造成巨大损失 | 有效避免 | 有效避免 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质改善情况 | 水质检测合格 | 水质检测合格 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务成果满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 94.05 | —