## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 停水检修（新增清林径引水调蓄工程东清输水管线段） |  |  |  | 项目金额 | 9000000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3000000 | 3000000 | 2936069.07 | 10 | 0.98 | 9.8 | 88.01
| 其中：当年财政拨款 |  | 3000000 | 3000000 | 2936069.07 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工程的实际情况，对东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、金属结构、机电设备等进行抽水、清淤（杂物）、检查、检测、除锈、防腐、维修及改造等内容对供水设施进行年度检修维护，以确保供水设施安全运行 |  |  |  | 完成了东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、电机及附属设备等检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检修工程完工率 | 100% | 100% | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 质量指标 | 验收结果合格率 | 合格 | 合格 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时长 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ≥95% | 10.0 | 9.79 | 项目整体支出进度达到了98%，但实际支出进度与计划存在一定差异
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保供水设施安全运行，避免因供水管线质量导致的人民生命财产损失 | 有效保障 | 有效保障 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对服务成果满意度 | ≥90% | ＜90% | 20.0 | 18.22 | 满意度调查结果，满意度低于90%
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97.81 | —