## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 沿线土地管理 |  |  |  | 项目金额 | 2328300
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市东部水源管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 605000 | 513300 | 507451.64 | 10 | 0.99 | 9.9 | 87.1
| 其中：当年财政拨款 |  | 605000 | 513300 | 507451.64 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税； 2、完成土地管理台账动态更新服务，实现土地管理资料的集中管理、土地管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制。 3、开展对饮用水水源保护区风险调查与评估，解决危害人民群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，推动饮用水水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。 |  |  |  | 通过按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税，开展土地管理台账动态更新工作及对饮用水水源保护区风险调查与评估，实现土地管理资料的集中管理、土地管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制，推动饮用水水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 风险调查与评估种类 | ≥1类 | 1类 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 数量指标 | 成果文件 | ≥1项 | 4项 | 10.0 | 9.0 | 指标值设置偏低，实际完成值远大于指标值
| 产出指标 | 质量指标 | 土地台账成果合格率 | ≥95% | ≥95% | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 调查与评估报告合格率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | ＜95% | 10.0 | 8.1 | 支出进度未能按计划进度进行
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮用水安全保障 | 得到保障 | 得到保障 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 中心对成果满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 | —