## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 防汛抗旱 |  |  |  | 项目金额 | 530000
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程建设管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 125800 | 125800 | 125208 | 10 | 1 | 10 | 83
| 其中：当年财政拨款 |  | 125800 | 125800 | 125208 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、中心防汛值班从每年的3月15日至10月15日，防汛任务重，为给员工提供防汛安全保障，需要采购一批防汛专用材料。2、按防汛值班表发放值班人员防汛值班费用。 |  |  |  | 1、完成防汛专用材料的采购；2、按防汛值班统计表发放值班人员防汛值班费。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛专用物资 | 按实际需求采购 | 已完成采购 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | 值班领导、值班人员 | 值班实际人数 | 已完成值班人员统计 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | 2020.6.30前 | 2020.12 | 8.0 | 4.0 | 因在6月前未全部完成采购，待防汛物资用完一批后，在年底再补充采购一批。
| 产出指标 | 时效指标 | 发布预警信号 | 及时 | 及时 | 8.0 | 5.0
| 产出指标 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | 否 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 台风、暴雨灾害的防御与应急工作 | 通知各项目组组织开展水务工程和设施隐患排查和降雨期间巡查工作 | 已完成 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为防汛工作提供后期保障 | 2020.6.30前 | 已完成 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 按预案实施 | 1份 | 按预案实施 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 为防汛工作提供有效的物资支撑 | 2020.6.30前 | 已完成 | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 93 | —