## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 安全生产 |  |  |  | 项目金额 | 441470
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程建设管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 114490 | 114490 | 114456 | 10 | 1 | 10 | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 114490 | 114490 | 114456 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、在上半年完成专业材料的采购，以备所需之时可用。2、印刷深圳市水务工程管理中心防风防汛预案、印刷深圳市水务工程建设管理中心生产安全事故应急预案、印刷安全生产“一岗双责”责任书，用于在汛期期间保障各在建水务工程安全度汛，提高从业人员的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业伤害，降低安全事故，建设安全文明和谐工地。 |  |  |  | 1、专用材料按中心要求及预期时间内完成采购；2、于2020年5月完成防汛预案、生产安全应急预案及“一岗双责”责任书的印刷。用于在汛期期间保障各在建水务工程安全度汛，提高从业人员的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业伤害，降低安全事故，建设安全文明和谐工地。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全帽、大雨伞、消防安全用品 | 按需求采购 | 已完成采购 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 防风防汛预案、生产安全事故应急预案 | 120 | 已完成 | 4.0 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产“一岗双责”责任书 | 80 | 已完成 | 4.0 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 | 100% | 100% | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷合同率 | 100% | 100% | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 时效指标 | 印刷完成时间 | 2020.4.15前 | 2020.4.15 | 7.0 | 5 | 于2020年5月完成
| 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | 2020.6.30前 | 完成采购 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 成本指标 | 是否超预算 | 否 | 否 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为在建工程安全管理工作提供后勤保障 | 2020.6.30前 | 按时完成 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因安全生产质量问题重大事故的发生 | 零事故 | 零事故 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 安全管理工作保障物资及时到达 | 2020年6月30日前 | 按时完成 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —