## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 工程安全管理 |  |  |  | 项目金额 | 2835300
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程建设管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 485300 | 485300 | 473400 | 10 | 0.98 | 9.8 | 87
| 其中：当年财政拨款 |  | 485300 | 485300 | 473400 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、开展建设水务项目进行风险源评估和防控。对在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究。项目范围位于深圳全市，约20个，形成风险源评估和防控研究报告1份。2、开展在建水务项目质量安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约20个，排查质量安全隐患，共120次（分四个季度进行，每季度30次）。每次排查均提交书面记录，并形成总结报告4份）。 3、安全管理制度标准化建设。对中心现有的安全管理制度进行修改、完善，形成修改完善后的安全管理制度1份。4、安全生产技术培训学习及应急演练活动，培训人员合计约100人次。 |  |  |  | 1、完成建设水务项目进行风险源评估和防控。对范围位于深圳市的约20个在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，并形成风险源评估和防控研究报告1份。2、完成开展在建水务项目安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共90次，每次排查均提交书面记录，并形成报告）。 3、完成安全生产技术培训学习及应急演练活动，培训人员合计约100人次，安全生产月活动（1次）应急演练（1次）。4、派驻一名安全技术人员常驻中心配合协调工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展在建水务项目（约20个）进行风险源评估和防控 | 开展风险源评估和防控共20个项目，并形成风险源评估和防控报告1份。 | 已完成风险源评估和防控共20个项目，并形成风险源评估和防控报告1份。 | 4.5 | 4.5
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产技术培训学习，安全生产月活动及应急演练 | 安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次） | 完成安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次） | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 开展有建水务项目安全隐患排查的次数 | 排查安全隐患，共90次（约20个项目，分季度进行，每次均形成报告。 | 已完成排查安全隐患，共90次（约20个项目，分季度进行，每次均形成报告。 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 开展在建水务项目（约20个）进行风险源评估和防控覆盖率 | 风险源评估和防控覆盖率100% | 已完成在建水务项目（约20个）风险源评估和防控覆盖率100% | 4 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 开展在建水务项目安全月活动，应急演练。 | 培训学习合格率100% | 已完成在建水务项目安全月活动，应急演练。合格率100% | 4 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 开展在建水务项目安全隐患排查的覆查率 | 开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率 | 完成在建水务项目安全隐患排查的覆查率达标 | 4.5 | 4.5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程安全管理 | 2020.6.6-2020.12.31 | 时效内工作计划已完成。 | 12.5 | 12.5
| 产出指标 | 成本指标 | 20个项目，风险源评估报告1份，排查隐患共90次，形成报告。安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次）,派1人员驻中心协助工作。 | 48.53万元 | 已完成47.34万元支付 | 12.5 | 11.5 | 支付按合同签定金额执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低发生重大质量安全事故的程度 | 零事故 | 零事故 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 加强工地安全文明建设 | 建设安全文明和谐的工地环境 | 安全文明工地环境和谐 | 20.0 | 18 | 工作的深度和力度应当加大，管理水平有待进一步提高。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.8 | —