## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 待支付以前年度采购项目 |  |  |  | 项目金额 | 314656
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程建设管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 314656 | 314656 | 314656 | 10 | 1 | 10 | 87
| 其中：当年财政拨款 |  | 314656 | 314656 | 314656 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展在建水务项目质量安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查质量安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。安全管理制度标准化建设，对中心现有的安全管制进行修改完善，形成修改完善后安全管理制度。 |  |  |  | 已完成在建水务项目安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。已完成对中心现有的安全管制进行修改完善，形成修改完善后安全管理制度。派驻一名安全技术人员常驻中心配合协调工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展所有在建项目开展安全隐患排查 | 开展在建水务项目安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。 | 已完成安全隐患排查50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。 | 6.5 | 5.5 | 由于中心安全专业人员不足，在工地安全检查方面力度有待提高。改进措施：下一步增加专业人员。
| 产出指标 | 数量指标 | 完成合同完工验收 | 形成一份合同验收报告 | 已完成验收，并形成书面报告。 | 6.0 | 6.0
| 产出指标 | 质量指标 | 开展所有在建项目开展安全隐患排查50次 | 开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率100% | 已完成在建水务项目安全隐患排查的覆盖率100% | 12.5 | 12.5
| 产出指标 | 时效指标 | 工程安全管理 | 2020.1.1-2020.5.14 | 时效内工作计划已完成 | 12.5 | 12.5
| 产出指标 | 成本指标 | 1、开展在建水务项目安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。安排1名技术人员，常驻中心工作。 | 31.4656万元 | 已完成验收，支付31.4656万元支付 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低发生重大安全事故的程度 | 零事故 | 零事故 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 加强工地安全文明建设，增加服务满意度 | 建设安全文明和谐的工地环境，满意度100% | 工地环境安全文明和谐 | 20.0 | 18 | 工作的深度和力度应当加大，管理水平有待进一步提高。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 | —