## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程） |  |  |  | 项目金额 | 170341600
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市水务工程建设管理中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20000000 | 113841600 | 113841600 | 10 | 1 | 10 | 82
| 其中：当年财政拨款 |  | 20000000 | 113841600 | 113841600 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主体工程完工。 |  |  |  | 主体工程完工。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管道改造数量 | 1913米 | 1913米 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 质量指标 | 分部工程合格率 | 合格率100% | 合格率100% | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 时效指标 | 工程建设进度 | 全年形象进度100% | 全年形象进度100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 总概算控制 | 总概算可控。 | 总概算可控。 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供水保障率 | 保障率100% | 保障率100% | 15.0 | 15
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 施工及监理合同履约评价 | 满意 | 77.5分 | 25.0 | 17.0 | 施工合同综合评价：经济保障能力较差。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 92 | —