## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 市政排管网运营维护质量监管 |  |  |  | 项目金额 | 5366800
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市排水管理处
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1360000 | 1094256 | 1068480 | 10 | 0.98 | 9.8 | 85.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 1360000 | 1094256 | 1068480 | — | 0.98 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查工作等。 |  |  |  | 全年共计完成排水泵站巡查154次，排水管渠巡查66次，有效提高了排水设施安全性。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 排水泵站巡查 | ≥126次 | 154次 | 16.0 | 16.0 | 按照实际情况进行巡查，且本年工作任务已完成。
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管渠巡查 | ≥60次 | 66次 | 16.0 | 16.0 | 按照实际情况进行巡查，且本年工作任务已完成。
| 产出指标 | 质量指标 | 排水管渠巡查验收合格率 | =100% | 60% | 4.0 | 2.4 | 本合同为跨年合同，尚未执行完成，即未开展验收工作，但工作月报提供及时且完整，则认为每月工作合格。
| 产出指标 | 质量指标 | 排水泵站巡查验收合格率 | =100% | 60% | 4.0 | 2.4 | 本合同为跨年合同，尚未执行完成，即未开展验收工作，但工作月报提供及时且完整，则认为每月工作合格。
| 产出指标 | 时效指标 | 排水管渠巡查及时性 | 2020年6-12月 | 2020年6-12月 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 时效指标 | 排水泵站巡查及时性 | 2020年6-12月 | 2020年6-12月 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | 21% | 2.0 | 2.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高排水设施安全性 | 有效提高 | 有效提高 | 25.0 | 25.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 15.0 | 14.0 | 本项目为跨年合同，项目尚未执行完毕，即未开展满意度调查工作，但工作月报提供及时且完整，则认为满意度较高。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.6 | —