## Sheet1
项目支出绩效自评表
金额单位：元
项目名称 | 市政排水管网除虫灭害 |  |  |  | 项目金额 | 32008714
主管部门 | 深圳市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市排水管理处
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6874600 | 6199748.12 | 6199748.12 | 10 | 1 | 10 | 88
| 其中：当年财政拨款 |  | 6874600 | 6199748.12 | 6199748.12 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，保护市民健康。 |  |  |  | 已按时按量保质完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，有效保护了市民健康。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管网消杀次数 | =4次 | 4次 | 25.0 | 25.0
| 产出指标 | 质量指标 | 管网消杀合格率 | =100% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 管网消杀及时性 | 2020年5-12月 | 2020年5-11月 | 8.0 | 8.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤100% | 2.0 | 2.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | “四害”密度降低 | 有效降低 | 较为有效 | 25.0 | 23.0 | “四害”密度难以量化统计，但全年未接收到因受“四害”困扰的市民投诉，则认为“四害”密度较为有效地降低。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 15.0 | 15.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 | —